## 시트1
프로젝트 WBS
프로젝트 이름 | Branch Market
프로젝트 조장 | 이주형
프로젝트 조원 | 김지원, 김진서, 양진혁 | [9 empty] | 기능 정의서
구분 | 대분류 | 주요 Task |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  | 진행도 | Member
|  |  |  | 3월 2주차 | 3월 3주차 | 3월 4주차 | 3월 5주차 | 4월 1주차 | 4월 2주차 |  | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
|  | 상세 Task | 담당 팀원 | 3.8 - 3.10 | 3.13 - 3.17 | 3.20 - 3.24 | 3.27 - 4.1 | 4.3 - 4.7 | 4.10 - 4.14 |  | 회원가입 입력 폼 | /member/add | /member/add | setMemberAdd : GET
제안 | 프로젝트 구성 | 팀 구성 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 회원 DB INSERT | /member/add | /common/result | setMemberAdd : POST | MemberDTO
|  | 협업 툴 설정 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 회원 가입 동의 | /member/addAgree | /member/addAgree | addAgree : GET
|  | 주제 선정 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 로그인 입력 폼 | /member/login | /member/login | setMemberLogin : GET
|  | 기능 구상 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 로그인 DB CHECK | /member/login | /common/result | setMemberLogin : POST | memberId,memberPw | session(”member”)
|  | 기본세팅 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 수정 입력 폼 | /member/update | /member/update | setMemberUpdate : GET
설계 | DB설계 | ERD 설계 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 회원 수정 DB UPDATE | /member/update | /common/result | setMemberUpdate : POST | MemberDTO
| URI/URL 설계 | URL 명명규칙 작성 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 회원 탈퇴 | /member/delete | /common/result | setMemberDelete : POST
| UI 설계 | UI 프로토타입 구상 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 회원 정보 조회 | /member/detail | /member/detail | getMemberDetail : GET | memberId
개발 | Member | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 로그아웃 | /member/logout | redirect: / | setMemberLogout : GET |  | session 으로 정보받음
| Inquiry | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 비밀번호 변경 | /member/updatePw | /member/updatePw | setMemberUpdatePw : GET | memberId,pw
| InqComments | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 비밀번호 변경 DB UPDATE | /member/updatePw | /common/result | setMemberUpdatePw : POST
| Notice | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 아이디 찾기 | /member/findId | /member/findId | getMemberFindId : GET
| Chat | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 아이디 찾기 Send Mail | /member/findId | /common/result | getMemberFindId : POST | memberEmail
| Pay | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 비밀번호 찾기 | /member/findPw | /member/findPw | getMemberFindPw : GET
| Event | 백엔드 | 이주형 | [6 empty] | 100% | 회원 비밀번호 찾기 Send Mail | /member/findPw | /common/result | getMemberFindPw : POST | memberId,memberEmail
| Board | List 조회 | 김지원 | [6 empty] | 100% | 아이디 중복체크 | /member/checkMemberUnique | /common/ajaxResult | checkMemberUnique : GET | MemberDTO
|  | Detail 조회 | 김지원 | [6 empty] | 100% | 마이페이지 | /member/myPage | /member/myPage | getMemberMyPage : GET | MemberDTO
|  | Board Add | 김지원 | [6 empty] | 100% | 인기도 올리기 | /member/hitUpdate | /common/ajaxResult | setMemberHitUpdate : POST | MemberDTO
|  | Board Update | 김지원 | [6 empty] | 100% | Notice
|  | Board Delete | 김지원 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
|  | Board Related | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시판 리스트 DB SELECT | /notice/list | /notice/list | getNoticeList : GET | Pager
|  | Board Pic | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시글 조회 | /notice/detail | /notice/detail | getNoticeDetail: GET | noticeNum
|  | List Search | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시글 작성 폼 | /notice/add | /notice/add | setNoticeAdd : GET
|  | List Paseing | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시글 작성 DB INSERT | /notice/add | /common/result | setNoticeAdd : POST | NoticeDTO
|  | List Category | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시글 수정 | /notice/update | /notice/update | setNoticeUpdate : GET
|  | List State | 김지원 | [6 empty] | 100% | 게시글 수정 DB UPDATE | /notice/update | /common/result | setNoticeUpdate : POST | NoticeDTO
| Product | ProductList 조회 | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 게시글 삭제 DB DELETE | /notice/delete | /common/ajaxResult | setNoticeDelete : POST | noticeNum | ajax
|  | ProductDetail 조회 | 양진혁 | [6 empty] | 100% | Admin
|  | ProductAdd | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
|  | ProductUpdate | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 관리자 페이지 | /admin/home | /admin/home | home : GET
|  | ProductDelete | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 멤버 리스트 | /admin/memberList | /admin/memberList | getMemberList : GET | Pager
|  | ProductAddList | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 관리자 추가 | /admin/add | /admin/add | setAdminAdd : GET
|  | ProductAddConfirm | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 관리자 추가 DB INSERT | /admin/add | /common/result | setAdminAdd : POST | MemberDTO
|  | ProductMyList | 양진혁 | [6 empty] | 100% | Board
|  | ProductHit | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
| ProductPic | ProductPicList | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 게시판 리스트 DB SELECT | /board/list | /board/list | getBoardList : GET | Pager
|  | ProductPicAdd | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 게시글 조회 | /board/detail | /board/detail | getBoardDetail : GET | boardId
|  | ProductPicDelete | 양진혁 | [6 empty] | 100% | 게시글 작성 폼 | /board/add | /board/add | setBoardAdd : GET
| Review | ReviewList | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | 게시글 작성 DB INSERT | /board/add | /common/result | setBoardAdd : POST | BoardDTO
|  | ReviewAdd | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | 게시글 수정 | /board/update | /board/update | setBoardUpdate : GET
|  | ReviewUpdate | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | 게시글 수정 DB UPDATE | /board/update | /common/result | setBoardUpdate : POST | BoardDTO
|  | ReviewDelete | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | 게시글 삭제 DB DELETE | /board/delete | /common/result | setBoardDelete : POST | boardId
| Comments | ComentsList | 김진서 | [6 empty] | 100% | 내 게시글 보기 | /board/myList | /board/myList | getBoardMyList : GET |  | session
|  | ComentsUpdate | 김진서 | [6 empty] | 100% | 상위4개 가져오기 | /board/getTopList | /board/topList | getBoardTopList : GET
|  | ComentsDelete | 김진서 | [6 empty] | 100% | 이미지 삭제 | /board/boardImgDelete | /common/ajaxResult | setBoardImgDelete : POST | fileNum
|  | ComentsAdd | 김진서 | [6 empty] | 100% | BoardPic
| Comments Reply | ReplyList | 김진서 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
|  | ReplyUpdate | 김진서 | [6 empty] | 100% | 게시글 나의 찜(pic) 조회 | /board/picList | /board/picList | getBoardPicList: GET | memberId | ajax
|  | ReplyDelete | 김진서 | [6 empty] | 100% | 게시글 찜(pic) DB INSERT | /board/picAdd | /common/ajaxResult | setBoardPicAdd: POST | boardPicDTO | ajax
|  | ReplyInsert | 김진서 | [6 empty] | 100% | 게시글 찜(pic) DB DELETE | /board/picDelete | /common/ajaxResult | setBoardPicDelete: POST | boardPicDTO | ajax
| Page | MyPage | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | 찜 총 갯수 | /board/myBoardPicTotalCount | /common/ajaxResult | getMyBoardPicTotalCount : POST
|  | AdminPage | 양진혁, 이주형 | [6 empty] | 100% | Comments
| 디자인 | Template 결정 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
|  | UI 구현 | 김지원,김진서 | [6 empty] | 100% | 댓글 조회 | /comments/list | /comments/list | getCommentsList : GET | boardNum | ajax
| 조립 | 백엔드, 프론트엔드 조립 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 댓글 업데이트 DB UPDATE | /comments/update | /common/ajaxResult | setCommentsUpdate : POST | CommentsDTO | ajax
테스트 | 단위 테스트 |  | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 댓글 삭제 DB DELETE | /comments/delete | /common/ajaxResult | setCommentsDelete : POST | commentsNum | ajax
| 통합 테스트 |  | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 댓글 쓰기 DB INSERT | /comments/add | /common/ajaxResult | setCommentsAdd : POST | CommentsDTO | ajax
| inteceptor, error, sql 제약조건 |  | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | COMMENTSREPLY
완료 | 발표 준비 | PPT 제작 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
| 산출물 작성 | WBS, 테이블 정의서 | 김지원, 김진서,이주형,양진혁 | [6 empty] | 100% | 답글 조회 | /commentsReply/list | /commentsReply/list | getCommentReplyList : GET | commentsNum | ajax
[11 empty] | 답글 수정 DB UPDATE | /commentsReply/update | /commentsReply/update | getCommentReplyupdate : POST | CommentsDTO | ajax
| 구현 완료 | [9 empty] | 답글 삭제 DB DELETE | /commentsReply/delete | /commentsReply/delete | getCommentReplydelete : POST | commentsNum | ajax
| 구현 중 | [9 empty] | 답글 쓰기 DB INSERT | /commentsReply/insert | /commentsReply/insert | getCommentReplyinsert : POST | CommentsDTO | ajax
| 구현 대기 | [9 empty] | PRODUCT
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 위탁 판매 리스트 DB SELECT | /product/list | /product/list | getProductList : GET | Pager
[11 empty] | 위탁 판매 조회 | /product/detail | /product/detail | getProductDetail : GET | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 작성 (사용자용) | /product/add | /product/add | setProductAdd : GET | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 작성 DB INSERT (관리자용) | /product/add | /common/result | setProductAdd : POST | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 수정 | /product/update | /product/update | setProductUpdate : GET | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 수정 DB UPDATE | /product/update | /common/result | setProductUpdate : POST | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 삭제 DB DELETE | /product/delete | /common/result | setProductDelete : POST | ProductDTO
[11 empty] | 위탁 판매 신청 확인 DB Update | /product/addConfirm | /common/addConfirm | setProductAddConfirm : POST | ProductDTO
[11 empty] | 위탁판매 신청 리스트(관리자용) | /product/addList | /product/addList | setProductAddList :GET | Pager
[11 empty] | 나의 위탁판매 리스트 | /product/myList | /product/myList | getProductMyList : GET | Pager
[11 empty] | 조회수 올리기 | /product/productHit | /common/ajaxResult | getProductHit : GET | Integer
[11 empty] | 최근 본 상품목록 최대 5개 | /product/recentProduct | /product/recentProduct | getRecentProduct : GET
[11 empty] | 상위 4개 가져오기 | /product/topList | /product/topList | getProductTopList : GET
[11 empty] | 나의 판매내역 | /product/mySellList | /common/mySellList | getProductMySellList : GET | Pager
PRODUCTPIC
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 상품픽 리스트(장바구니) | /productPic/list | /common/ajaxResult | getProductPicList : GET | memberId | ajax
[11 empty] | 상품픽 추가 DB INSERT | /productPic/add | /common/ajaxResult | setProductPicAdd : POST |  | ajax
[11 empty] | 상품픽 삭제 DB DELETE | /productPic/delete | /common/ajaxResult | setProductPicDelete : POST |  | ajax
[11 empty] | 상품픽 총 갯수 | /product/myProductPicCount | /common/ajaxResult | getMyProductPicCount : POST
REVIEW
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 리뷰 리스트 | /review/list | /review/list | getReviewList : GET | Pager | ajax
[11 empty] | 리뷰 작성 | /review/add | /common/ajaxResult | getReviewAdd : POST |  | ajax
[11 empty] | 리뷰 수정 | /review/update | /common/ajaxResult | getReviewUpdate : POST |  | ajax
[11 empty] | 리뷰 삭제 | /review/delete | /common/ajaxResult | getReviewDelete : POST |  | ajax
INQUIRY
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 문의 내역 리스트 | /inquiry/list | /inquiry/list | getInquiryList : GET | Pager
[11 empty] | 문의 내역 수정 | /inquiry/update | /inquiry/update | setInquriyUpdate : GET
[11 empty] | 문의 내역 수정 DB UPDATE | /inquiry/update | /common/result | setInquriyUpdate : POST | InquiryDTO
[11 empty] | 문의 내역 추가 | /inquiry/add | /inquiry/add | setInquriyAdd : GET
[11 empty] | 문의 내역 추가 DB INSERT | /inquiry/add | /common/result | setInquriyAdd : POST | InquiryDTO
[11 empty] | 문의 내역 삭제 | /inquiry/delete | /common/ajaxResult | setInquiryDelete : POST | InquiryDTO | ajax
[11 empty] | 내 문의내역 보기 | /inquiry/myList | /inquiry/myList | getInquiryMyList : GET | memberId
[11 empty] | 문의 글 하나 조회 | /inquiry/detail | /inquiry/detail | getInquriyDetail : GET | inquiryNum
INQCOMMENTS
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 문의 내역 댓글 리스트 | /inqComments/list | /inqComments/list | getInqCommentsList : GET
[11 empty] | 문의 내역 댓글 수정 DB UPDATE | /inqComments/update | /common/ajaxResult | setInqCommentsUpdate : POST | InqCommentsDTO | ajax 모달창
[11 empty] | 문의 내역 댓글 추가 DB INSERT | /inqComments/add | /common/ajaxResult | setInqCommentsAdd : POST | InqCommentsDTO | ajax
[11 empty] | 문의 내역 댓글 삭제 DB DELETE | /inqComments/delete | /common/ajaxResult | setInqCommentsDelete : POST | inqCommentsNum | ajax
EVENT
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 이벤트 내역 | /event/list | /event/list | getEventList: GET
[11 empty] | 이벤트 UPDATE | /event/update | /event/update | setEventUpdate : GET
[11 empty] | 이벤트 DB UPDATE | /event/update | /common/result | setEventUpdate : POST | MultipartFile[]
[11 empty] | 이벤트 DB DELETE | /event/delete | /common/ajaxResult | setEventDelete: POST | EventDTO | ajax
[11 empty] | 이벤트 ADD | /event/add | /event/add | setEventAdd : GET
[11 empty] | 이벤트 DB INSERT | /event/add | /common/result | setEventAdd : POST | MultipartFile[]
Notify
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 알람 내역 | /notify/list | /notify/list | getNotifyList: GET
[11 empty] | 알람 DB DELETE | /notify/delete | /common/ajaxResult | setNotifyDelete: POST | NotifyDTO | ajax
[11 empty] | 알람 DB INSERT | /notify/add | /common/ajaxResult | setNotifyAdd: POST | NotifyDTO
Chat
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 방 추가 | /chat/roomAdd | /chat/roomAdd | setRoomAdd: GET
[11 empty] | 방 추가 | /chat/roomAdd |  | setRoomAdd: POST | participants, RoomDTO
[11 empty] | 나의 룸 리스트 | /chat/myRoomList | /chat/myRoomList | getMyRoomList: GET | Pager
[11 empty] | 방에 들어가기 | /chat/room/{roomNum} | /chat/room | startChat : GET | roomNum
[11 empty] | 메세지 추가 | /chat/messageAdd | /common/ajaxResult | setRoomMessageAdd : POST | MessageDTO | ajax
[11 empty] | 메세지 리스트 받기 | /chat/getRoomMessageList | /common/roomMessageList | getRoomMessageList : POST | MessageDTO | ajax
[11 empty] | 1 : N 채팅방 리스트 보기 | /chat/roomList | /chat/roomList | getRoomList : GET | Pager
[11 empty] | 1 : 1 채팅방 방 만들기 | /chat/oneToOneChat | /common/ajaxResult | setOneToOneChat : POST | MessageDTO | ajax
[11 empty] | 메세지 기록 삭제 | /chat/delRecordMessage | /common/ajaxResult | delRecordMessage : POST | MessageDTO | ajax
[11 empty] | 방 초대하기 | /chat/memberInviteRoom | /common/ajaxResult | setMemberInviteRoom : POST | roomNum,memberId | ajax
[11 empty] | 방 나가기 | /chat/quitRoom | /common/ajaxResult | setQuitRoom : POST | MessageDTO | ajax
[11 empty] | 읽음 표시로 바꾸기 | /chat/updateMemberRead | /common/ajaxResult | updateMemberRead : POST | MessageDTO | ajax
Pay
[11 empty] | 기능 | URL | JSP | Controller Method | parameter | 비고
[11 empty] | 결제 내역 DB INSERT | /pay/add | /common/ajaxResult | setPayAdd : POST | PayDTO | ajax
[11 empty] | 나의 결제 내역 List | /pay/payList | /pay/payList | getPayList : GET | Pager
[11 empty] | 결제 내역 Detail | /pay/payListDetail | /pay/payListDetail | getPayListDetail : GET | PayDTO